## Sheet1
Categoria | Nombre punto de funcion | Dificultad | Cuenta_total | Sumatorio de ajustes de complejidad | PF
Menus | Menu principal | 1 | 1 | 158 | 2.23
Menus | Menu ajustes | 2 | 1 | 158 | 4.46
Menus | Menu ayuda | 2 | 1 | 158 | 4.46
Menus | Menu de Amigos | 4 | 1 | 158 | 8.92
Menus | Menu creacion de partida multijugador | 4 | 1 | 158 | 8.92
Menus | Menu de Registro | 2 | 1 | 158 | 4.46
Menus | Menu de Logging | 2 | 1 | 158 | 4.46
Menus | Redimensionamiento de la pantalla en el PC | 4 | 1 | 158 | 8.92
|  |  |  | 158 | 0 | PF = cuenta-total * (0,65 + 0,01* Si=1..14Fi)
Servidor | Investigación del funcionamiento de la extensiones | 6 | 1 | 158 | 13.38
Servidor | Investigación de la integracion de la base de datos con smartfox | 6 | 1 | 158 | 13.38
Servidor | Creacion de la base de datos de jugadores | 3 | 1 | 158 | 6.69
Servidor | Creación de las colas | 3 | 1 | 158 | 6.69
Servidor | Gestión de colas para entrar/salir de cola | 3 | 1 | 158 | 6.69
Servidor | Gestion de invitacion de amigos a una partida | 4 | 1 | 158 | 8.92
Servidor | Gestion de creación de partidas | 5 | 1 | 158 | 11.15
Servidor | Creación de partidas de menos de 4 jugadores | 5 | 1 | 158 | 11.15
Servidor | Asignación de las mejoras a los barriles | 3 | 1 | 158 | 6.69
|  |  |  | 158 | 0
|  |  |  | 158 | 0
Graficos | Dibujo de los graficos de los menus | 3 | 1 | 158 | 6.69
Graficos | Dibujo de los sprites del juego | 6 | 1 | 158 | 13.38
Graficos | Dibujo y creacion del mapa de partida. Decision tamaño y resolucion. | 4 | 1 | 158 | 8.92
|  |  |  | 158 | 0
General | Almacenamiento de ajustes en fichero xml | 5 | 1 | 158 | 11.15
General | Música del juego | 3 | 1 | 158 | 6.69
General | Carga de diferentes mapas mediante un fichero xml | 7 | 1 | 158 | 15.61
General | Investigacion del funcionamiento de los botones del móvil con libgx | 9 | 1 | 158 | 20.07
General | Testeo de la aplicación en el móvil y solucionar posibles errores | 3 | 1 | 158 | 6.69
General | Funcionamiento del juego en tiempo real | 8 | 1 | 158 | 17.84
|  |  |  | 158 | 0
Parte de un solo jugador | Movimiento de un jugador en el mapa (colision con bordes, paredes, cajas y bombas) | 6 | 1 | 158 | 13.38
Parte de un solo jugador | Explosion de una bomba (asegurando que en todos los dispositivos explota a la vez) | 6 | 1 | 158 | 13.38
Parte de un solo jugador | Posibilidad de coger mejoras, aplicacion y desaparicion del mapa | 3 | 1 | 158 | 6.69
Parte de un solo jugador | Perdida de la vida de un jugador si le alcanza una bomba | 2 | 1 | 158 | 4.46
|  |  |  | 158 | 0
Multijugador | Movimiento y posicionamiento y explosion de bombas en el mapa (hasta 4 jugadores) | 5 | 1 | 158 | 11.15
Multijugador | Explosion de caja cuando le alcanza una bomba | 1 | 1 | 158 | 2.23
Multijugador | Mejoras: varias bombas | 1 | 1 | 158 | 2.23
Multijugador | Mejoras: aumento del rango de bombas | 1 | 1 | 158 | 2.23
Multijugador | Mejoras: botas de rapidez | 4 | 1 | 158 | 8.92
Multijugador | Mejoras: Invisibilidad | 6 | 1 | 158 | 13.38
Multijugador | Finalizacion de la partida | 1 | 1 | 158 | 2.23
|  |  |  | 158 | 0
Modos de juego | Modos de juego: normal | 3 | 1 | 158 | 6.69
Modos de juego | Modos de juego: por equipos | 2 | 1 | 158 | 4.46
Modos de juego | Modos de juego: uno contra todos | 4 | 1 | 158 | 8.92
Modos de juego | Modos de juego: survival | 4 | 1 | 158 | 8.92
Modos de juego | Modos de juego: Battle Royale | 2 | 1 | 158 | 4.46
41 Tareas |  | 158 | 42 |  | 352.34 | Total
[5 empty] | 27.27% | Porcentaje completado (17/12/2012)
[5 empty] | 36.99% | Porcentaje completado (22/01/2013)
[5 empty] | 58.99% | Porcentaje completado (22/03/2013)
[5 empty] | 100% | Porcentaje completado (22/03/2013)
Distribucion del trabajo
Grupo | Puntos de funcion | PF/persona
Graficos | 28.99 | 28.99
Menus | 46.83 | 23.415
Servidor | 84.74 | 28.2467
Lógica de juego | 75.82 | 25.2733
Otros | 78.05 | 26.0167