## Sheet1
LDC
| Parámetro medición | Voptimista | Vmás probable | Vpesimista | VEsperado
| Menus | 3000 | 3050 | 3100 | 3050
| Extensión servidor | 2152 | 2202 | 2300 | 2218
| Lógica de juego | 1952 | 2004 | 2200 | 2052
| Aplicación | 1051 | 1070 | 1080 | 1067
| SmartFoxServer | 573 | 600 | 651 | 608
| Codigo android | 47 | 47 | 50 | 48
| Suma total | 8775 | 8973 | 9381 | 9043
PF
| Grupo trabajo | Puntos de funcion
| Graficos | 28.99
| Menus | 46.83
| Servidor | 84.74
| Lógica de juego | 75.82
| Otros | 78.05
PF
| Grupo trabajo | Puntos de funcion | LDC esperado | LDC/PF(media) | FAB | LDC(backfiring)
| Menus | 46.83 | 3050 | 65.1292 | 1 | 46.83
| Servidor | 84.74 | 2826 | 33.3491 | 1.3 | 110.162
| Lógica de juego | 75.82 | 2052 | 27.0641 | 1.3 | 98.566
Incluye gráficos | Otros | 107.04 | 1115 | 10.4167 | 1.2 | 128.448
Factor de ajuste de backfiring
|  | Complejidad | FAB
|  | Muy simple | 0,7
|  | Simple | 0,85
|  | Media | 1
|  | Moderadamente compleja | 1,2
|  | Compleja | 1,3